**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на октябрь 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений  | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 10.10.202209:00 | 10.10.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ТП-16 «Стройцех» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-16 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:**ТП-16:*** ул. Заводская, дд. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13А, 15, 15А, 28, 33;
* ул. Карева, дд. 1А, 2А;
* ул. Пограничная, дд. 1, 5, 7, 13;
* ул. Мира, дд. 24, 26;
* гостиница «Рыбак»;
* общежитие Рыбокомбината;
* м-н «Флагман» (ИП Кочетов А.А.);
* м-н «Прибой» (ООО ТД Маяк);
* ООО ПКФ «Ю-К РК» (склад);
* уличное освещение.
 |
|  | 11.10.202209:00 | 11.10.202216:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ТП-19 «Метеостанция» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 29 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:**ТП-19:*** ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8;
* кв. Рыбников, д. 17;
 |
|  | 12.10.202209:00 | 12.10.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ТП-29 «Экспресс» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-29 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:ТП-29:• ул. 3-го Сентября, дд. 1, 54, 96;• ООО «Экспресс»;• ООО «Авангард»;• ООО «Монолит»;• ГСО МО РФ;• ф/х Цыпкин Ю.С.ТП-28:• ООО «Водоканал»;• МТС (Водозабор).ТП-32:• «База Тимошенко»ТП-44:• «База Энергия»ТП-25:* • Водовод первого подъёма
 |
|  | 13.10.20229:00 | 13.10.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ТП – 11 «Баня» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 14 в ПС-35 кВ «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:**ТП-11:*** ул. Океанская дд. 19, 21, 24А, 25;
* ул. Советская, д. 6;
* ул. Молодежная, д.11;
* Сейсмостанция;
* База ИП Гребенкин И.А.
* ОКУ «Ю-К пожарный отряд»;
* ООО Магнит;
* м-н «Утёс» (ИП Ткач В.В.);

уличное освещение. |
|  | 14.10.202209:00 | 14.10.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Отключение ТП-10 «Хоздвор», ТП-27 «Дельта» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 7 в ПС-35 кВ «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:**ТП-10:*** Земельный участок Купча;
* Боксы "Универсал";
* СТО «777» (ИП Давыденко С.В.);
* Боксы Администрации;
* ГСМ "Универсал";
* Питомник для животных;
* Пилорама.

**ТП-27:*** ул. Спортивная, дд. 1, 3, 10;
* ул. Сахалинская 45 (ф/х Талдыкина);
* ООО "Дельта";
* ООО "Техноимпорт";
* ООО «Стратегия»;
* ООО «Водоканал»;
* ООО «Прогресс»;
* ИП Бен Гвон;
* ф/х Макашов;
* ф/х Столицкий Ю.;
* БРУ ООО "Гарантия".
 |
|  | 14.10.202209:00 | 14.10.202215:00 | Южно-Курильский | Плановая.Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ПС-35 «Менделеевская» | Отключение яч. 2 в ПС-35 «Южно-Курильская» | **ТП-38** «Менделеево»:* жилой дом с. Менделеево;
* Насосная;
* ТРЦ «Орбита»;
* Котельная;
* ОДН;
* уличное освещение
* **ТП-39** «Аэропорт»
* Аэропорт;
* Аэронавигация;
* Авиттелеком;

**п. Горячий Пляж:**ТП-35 «ГП ГТС»:* Общий ГТС;
* ГТС;
* Жилой дом.

ТП-46.ТП-47.ТП-48.* ТП-49.
 |
|  | 15.10.202209:00 | 15.10.202217:00 | Южно-Курильский | Плановая.Проведение подключения двух многоквартирных домов. | Отключение в ТП-19 «Метеостанция» | ТП-19 «Метеостанция»* ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8;
* кв. Рыбников, д. 17;
* застава Отрада;

метеостанция. |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).