## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2020 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.5.1. Новое строительство объектов по производству электрической энергии
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надёжного энергоснабжения территорий о. Шикотан
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Сахалинская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Южно-Курильский городской округ, о. Шикотан
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Договор аренды №37/2019 от 24.05.2019, Договор аренды №38/2019 от 24.05.2019 в связи с корректировкой генерального плана, необходимо увеличение площади земельного участка. Заключение дополнительных соглашений к Договорам аренды земельных участков.
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Обеспечение надёжного энергоснабжения территорий о. Шикотан
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | установленная мощность — 6 680 кВт
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | н.д.
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 515,223 млн руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | -

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 5 | 6.5 | 8 | н.д. | н.д. | н.д.
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсост ПС_СТЗ
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматорной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Размещение дизельной электростанции 6,5 МВт на о. Шикотан
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надёжного энергоснабжения территорий о. Шикотан
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | н.д.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 515,223 млн. руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | —
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Решение от 25.09.2018 на совещании у Заместителя Председателя Правительства Сахалинской области В.С. Сидоренко (протокол от 25.09.2018 № ВС-69) по вопросу о создании объектов электроэнергетики на территории Сахалинской области, о.Шикотан и пгт Ноглики
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020 г.
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020 г. - окончание I этапа (без ввода ТХ) 2021 г. - окончание II этапа (ввод объекта с ТХ)
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
всего в год (-2), в том числе: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.

## 5. анализ эконом эфф_ФЭС
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 30.082019 | 2019-11-30 | н.д. | н.д. | 2020-03-28 | 2020-06-30 | 50 | 10 | 1. Изменение установленной мощности ДЭС с 4,5 МВт до 6,5 МВт и корректировка ген.плана в связи с изменеием заезда на площадку, как следствие,увеличение сроков разработки новых проектных решений и выдачи ПД. 2. Заявка в МУП "Шикотанское ЖУ" на выдачу Договора ТП на установленную мощность 6,5 МВт.
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2019-11-30 | 2019-12-30 | н.д. | н.д. | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 0 | 0 | Отсутствие договора ТП.
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2019-01-10 | 2019-06-18 | н.д. | н.д. | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 100 | 0 | Администрацией Южно-Курильского района выпущено Поставновление, требует корректировки
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-01-10 | 2019-06-18 | н.д. | н.д. | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 100 | 0 | Получен градостроительный план земельного участка, требует корректировки
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-01-10 | 2019-05-24 | н.д. | н.д. | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 100 | 10 | Договоры аренды земельных участков заключены, но в связи с корректировкой ген.плана, необходимо увеличение площади земельного участка. Заключение дополнительных соглашений к Договорам аренды земельных участков.
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 100 | 100 | Договор заключен.
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-04-15 | 2019-05-31 |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-10 | 80 | 0 | Изменение установленной мощности ДЭС с 4,5 МВт до 6,5 МВт и корректировка ген.плана в связи с изменением заезда на площадку
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-05-31 | 2019-08-31 |  |  | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | Прохождение ГГЭ осуществляется после разработки ПД (техническая часть) и согласования Заказчиком.
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | _ | При прохождении Государственной экспертизы ПД, отдельное проведение экологической экспертизы не требуется.
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | Утверждение ПД выполняется после прохождения ГГЭ с получением положительного заключения экспертизы.
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2019-08-31 | 2019-09-30 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 0 | 0 | Разрешение на строительство выдается на основании разработанной, согласованной, прошедшей ГГЭ и утвержденной ПД.
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-08-31 | 2019-09-30 |  |  | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 0 | 0 | Рабочая документация разрабатывается после разработки Проектной документации и прохождения Государственной экспертизы ПД с получением положительного заключения.
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Строительно-монтажные работы выполняет АО "Мобильные ГТЭС".
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-08-01 | 2019-12-31 | н.д. | н.д. | 2020-03-30 | 2020-07-01 | 30 | 5 | В указанные сроки возможно провести закупку оборудования только при условии: 1.Проведение закупки по не утвержденному проекту, не прошедшему экспертизу (на основании предварительных проектных решений и на основании проектов-аналогов). В части материалов закупка будет производиться с избытком. 2. Проведение большей части закупок без проведения конкурсных процедур (только на основании собранных коммерческих предложений по факту наименьшей цены предложения). 3. Передача в аренду/продажа 5-ти ДГУ по 1000 кВт со стороны ООО Рыбокомбинат "Островной" не позднее июля 2020.
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2019-01-10 | 2019-09-30 | н.д. | н.д. | 2020-04-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | Выполнение строительных работ будет производиться без Разрешения на строительство (ввиду отсутствия на момент строительства разработанной проектной документации и выполненной экспертизы проекта).
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-01-10 | 2019-05-30 | н.д. | н.д. | 2020-04-30 | 2020-08-30 | 10 | 0 | Выполнение строительных работ в указанный срок возможно только при условии: 1. Закупки товарного бетона по рыночной стоимости (т.к. стоимость товарного бетона у единственного поставщика на о. Шикотан намного превышает стоимость по ФССЦ). 2. Стоимость строительного песка и ж/б изделий с учетом доставки на о. Шикотан с превышением стоимости по ФССЦ (необходимо отдельно учитывать морскую доставку строительных материалов). 3. Закупки части материалов по рыночной стоимости и с учетом транспортировки 4. Наличие необходимой строиельной техники и персонала
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-03-30 | 2019-05-30 | н.д. | н.д. | 2020-04-30 | 2020-08-30 | 10 | 0 | Массовая поставка оборудования на строительную площадку невозможна, ввиду полного отсутствия свободной площади на площадке и невозможностью организации склада, а также отсутствием договора охраны строительной площадки. На территории с. Малокурильское нет свободного участка для организации склада оборудования и материалов (многократные отказы Администрации Южно-Курильского района по предоставлению земельных участков).
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2019-05-30 | 2019-09-30 | н.д. | н.д. | 2020-08-30 | 2020-11-01 | 0 | 0 | Монтаж основного и вспомогательного оборудования в указанные сроки возможен при условии: Схема топливоснабжения на 1-м этапе от 2-х КХТ по 20 м3 каждый
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2019-09-30 | 2019-10-15 | н.д. | н.д. | 2020-11-01 | 2020-11-14 | 0 | 0 | Получение разрешения на эсплуатацию даже на период ПНР будет затруднительно ввиду незаконченности строительства объекта.
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2019-10-15 | 2019-10-16 | н.д. | н.д. | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 0 | 0 | Получение акта о выполнении Технических условий, согласованного субъектом оперативно-диспетчерского управления не требуется. Акт о выполнении ТУ будет оформляться со тороны АО "Мобильные ГТЭС" и МУП "Шикотанское ЖУ".
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-10-16 | 2019-11-01 | н.д. | н.д. | 2020-11-15 | 2020-12-01 | 0 | 0
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2019-11-01 | 2019-11-07 | н.д. | н.д. | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 0 | 0
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-11-07 | 2019-11-09 | н.д. | н.д. | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 0 | 0
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | _ | _ | Строительство осуществляет АО "Мобильные ГТЭС"
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2019-11-09 | 2019-11-11 | н.д. | н.д. | 2020-12-10 | 2020-12-12 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 1-го этапа (без топливного хозяйства 2000 м 3) на основании разрешения для проведения ПНР.
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019-11-11 | 2019-11-12 | н.д. | н.д. | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 0 | 0
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | [6 empty] | 0 | 0 | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету будет возможна только после реализации всех проектных решений в комплексе.
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-11-14 | 2019-11-30 | н.д. | н.д. | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 1-го этапа (без топливного хозяйства 2000 м 3) на основании разрешения для проведения ПНР.
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-11-14 | 2019-11-30 | н.д. | н.д. | 2021-08-15 | 2021-08-31 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 2-го этапа (с топливным хозяйством 2000 м 3) на основании разрешения для проведения ПНР.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год N |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 515.223 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 515.223 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1 | федерального бюджета | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 515.223 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 515.223 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.4 | платы за технологическое присоединение | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.5 | иных источников финансирования | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2.3 | оборудование | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2.4 | прочие затраты | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3.6,5 | кабельных линий электропередачи, км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3.7 | Другое3) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4.7 | Другое3) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
5.1 | млн рублей (без НДС) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
5.2 | МВт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
5.3 | МВ×А | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
5.4 | Мвар | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
5.5 | км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
5.6,5 | другое3) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
7.4 | линий электропередачи, км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
7.5 | другое3) | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Выполнение проектно-изыскательских работ и прочих работ (услуг) по титулу: «Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан суммарной мощностью 4 МВт с топливным хозяйством» | Выполнение проектно-изыскательских работ и прочих работ (услуг) по титулу: «Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан суммарной мощностью 4 МВт с топливным хозяйством» | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 15350 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 15350 | Открытый конкурс | Открытый конкурс | 2 | 2 | ООО "ЕРСМ Сибири"; ООО "Институт Проектирования Энергетических Систем"; | 15094,000; 15094,000; | _ | 1 | 14927,500; 15010,833; | 14927.5 | ООО "ЕРСМ Сибири" | 17913 | 0 | 2018_556; 31807329513 | www.Roseltorg.ru | декабрь | 2018-12-19 | 2019-01-09 | 2019-02-15 | _ | _ | _ | _ | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 12.2018 | н/д | н/д | н/д | Итоги
2 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Выполнение землеустроительных работ | Выполнение землеустроительных работ | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 411.119 | Выполнение работ по срезке и вывозу плодородного растительного слоя почвы | 411.119 | Простая закупка | Простая закупка | 3 | 3 | ООО "ВЭСТ-Групп"; ООО "Рос-Энерджи"; ООО "ВЭСТ"; | 404,529; 411,864; 416,000 | _ | _ | _ | 404.529 | ООО "ВЭСТ-ГРУПП" | 477.344 | 477.344 | 2018_584 | _ | декабрь | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | _ | _ | _ | _ | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 12.2018 | н/д | н/д | н/д | Итоги
3 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Выполнение работ по вырубке и вывозу деревьев с площадки строительства | Выполнение работ по вырубке и вывозу деревьев с площадки строительства | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 405.1102 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 405.1102 | Простая закупка | Простая закупка | 3 | 3 | ООО "ВЭСТ"; ООО "Рос-Энерджи"; ООО "Вэт_Групп"; | 381,425; 415,254; 418,644; | _ | _ | _ | 381.4254 | ООО «ВЭСТ» | 450.082 | 143.409 | 2018_590 | _ | декабрь | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | _ | _ | _ | _ | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 01.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
4 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оказание услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей | Оказание услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 498.96 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 498.96 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | ГБУЗ "Южно-Курильская ЦРБ" | 498.96 | _ | _ | _ | 498.96 | ГБУЗ "Южно-Курильская ЦРБ" | 498.96 | 498.96 | 2019_364 | _ | февраль | _ | _ | _ | 5.8.1.3 | Центральная закупочная комиссия | 2019-02-19 | 2019/46 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 02.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
5 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов | Оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 916.667 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 916.667 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | МУП "Южно-Курильский докер" | 916.667 | _ | _ | _ | 916.6667 | МУП "Южно-Курильский докер" | 916.666 | 1100 | 2019_365 | _ | февраль | _ | _ | _ | 5.8.1.3 | Центральная закупочная комиссия | 2019-02-20 | 2019/47 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 02.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
6 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка мобильный вагонов-домов | Поставка мобильный вагонов-домов | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 3958.333 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 3958.333 | Запрос предложений | Единственный поставщик по результатам несостоящейся процедуры | 1 | 1 | ООО "Автосбыт" | 3496.667 | _ | _ | _ | 3496.6667 | ООО "Автосбыт" | 4196 | 4750 | 2019_380; 31907711075 | www.Roseltorg.ru | март | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 2019-05-15 | _ | _ | _ | _ | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 05.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
7 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оказание услуг по морской перевозке грузов | Оказание услуг по морской перевозке грузов | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 370.833 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 370.833 | Простая закупка | Простая закупка | 3 | 3 | ООО "МонтажСтрой ДВ"; ООО "ТТК-Горизонт"; ООО "Востокпримснаб"; | 328,2500; 415,000; 369,167; | _ | _ | _ | 328.25 | ООО "МонтажСтрой ДВ" | 393.4 | 445 | 2019_387 | _ | апрель | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | _ | _ | _ | _ | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 04.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
8 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Аренда жилого помещения (2-х комнатная квартира) | Аренда жилого помещения (2-х комнатная квартира) | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 268.94 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 268.94 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | Николаев Павел Анатольевич | 268.94 | _ | _ | _ | 268.94 | Николаев П.А. | 268.94 | 268.94 | 2019_400 | _ | апрель | _ | _ | _ | 5.8.1.9. | Центральная закупочная комиссия | 2019-04-19 | 2019/105 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 04.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
9 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Выполнение землеустроительных работ | Выполнение землеустроительных работ | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 2608.333 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 2608.333 | Запрос предложений | Запрос предложений | 4 | 4 | Калужский филиал ПАО "МБКР"; ООО "Транс Линия"; ООО "ГТС Сибири"; ООО "ЕРСМ Сибири"; | _ | Калужский филиал ПАО "МБКР" | 1 | 421,100; 389,800; 1733,000; | 389.8 | ООО "ГТС Сибири" | 389.8 | 389.8 | 2019_403; 31907841953 | www.Roseltorg.ru | апрель | 2019-04-30 | 2019-05-24 | 2019-06-19 | _ | _ | _ | _ | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 05.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
10 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Выполнение государственной историко-культурной экспертизы | Выполнение государственной историко-культурной экспертизы | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 285.7 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 285.7 | Простая закупка | Простая закупка | 3 | 3 | ООО "Сахалинская археологическая экспедиция"; ООО "Изыскатель СахГУ"; ГБУ "Сахалинский областной краеведческий музей" | 275,615; 295,615; _ | _ | _ | _ | 275.615 | ООО "Сахалинская археологическая экспедиция" | 275.615 | 285.7 | 2019_410 | _ | апрель | 2019-04-01 | 2019-04-22 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 04.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
11 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка кабельной продукции | Поставка кабельной продукции | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 719.167 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 719.167 | Запрос предложений | Единственный поставщик по результатам несостоящейся процедуры | 1 | 1 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 718.9 | _ | _ | _ | 714.78 | ООО "ТД "Ункомтех" | 857.736 | 863 | 2019_412; 31907914010 | www.Roseltorg.ru | май | 2019-05-27 | 2019-06-06 | 2019-06-18 | _ | _ | _ | _ | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 06.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
12 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка шкафов для хранения одежды | Поставка шкафов для хранения одежды | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 810 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 810 | Запрос предложений | Единственный поставщик по результатам несостоящейся процедуры | 1 | 1 | 176256 ООО "МеталлМебель" | 596.7467 | _ | _ | _ | 596.7467 | ООО "МеталлМебель" | 716.096 | 716.096 | 2019_277; 31908027164 | www.Roseltorg.ru | июнь | 2019-06-25 | 2019-07-18 | 2019-08-01 | _ | _ | _ | _ | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 06.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
13 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка экскаватора WX200 или аналога | Поставка экскаватора WX200 или аналога | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 10924.167 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 10924.167 | Запрос предложений | Запрос предложений | 2 | 2 | АО "Коминвест-АКМТ"; ООО "СК-ОБЪ"; | 8963,009; 9008,527 | _ | _ | 8963.0092 | 8963.0092 | АО "Коминвест-Акмт" | 10755.611 | 10755.611 | 2019_402; 31907841298 | www.Roseltorg.ru | апрель | 2019-04-30 | 2019-05-24 | 2019-06-18 | _ | _ | _ | _ | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 05.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
14 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка резервуаров вертикальных стальных РВС-1000 м3 хранения дизельного топлива для ДЭС 4 МВт и оказания услуг шеф-надзора | Поставка резервуаров вертикальных стальных РВС-1000 м3 хранения дизельного топлива для ДЭС 4 МВт и оказания услуг шеф-надзора | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 15184 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 15184 | Конкурс | Конкурс | 6 | 6 | 157358; 157597; 157806; 158674; 177234 ООО "ЭЛПИ"; 178685 " ООО "ТОР групп"; | 10116,667; 10266,667; | 157358; 157597; 157806; 158674; | _ | _ | 10116.6667 | ООО "ЭЛПИ" | 12140 | 12140 | 2019_414; 31907912008 | www.Roseltorg.ru | май | 2019-05-24 | 2019-07-01 | 2019-08-12 | _ | _ | _ | _ | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 05.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
15 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка электротехнического оборудования | Поставка электротехнического оборудования | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 31600 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 31600 | Конкурс | Единственный поставщик по результатам несостоящейся процедуры | 3 | 3 | ООО "ГК "ЭврикаМК"; ООО "Премиум Русс"; ООО "Заполярье"; | 23808.3333 | ООО "Премиум Русс"; ООО "Заполярье"; | _ | _ | 23808.3333 | ООО "ГК "ЭврикаМК" | 28570 | 28570 | 2019_731; 31907969830 | www.Roseltorg.ru | июнь | 2019-06-07 | 2019-07-03 | 2019-07-24 | _ | _ | _ | _ | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
16 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Приобретение недвижимого имущества | Приобретение недвижимого имущества | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 1850 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 1850 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | Пипко В.Г. | 1850 | _ | _ | _ | 1850 | Пипко В.Г. | 1850 | 1850 | 2019_739 | _ | июнь | _ | _ | _ | 5.8.1.20. | Центральная закупочная комиссия | 2019-06-18 | 2019/186 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
17 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оказание услуг по перевозке грузов морским судном | Оказание услуг по перевозке грузов морским судном | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 42263 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 42263 | Конкурс | Конкурс | 2 | 2 | ООО "Мотажстрой ДВ"; ПАО "Совфратхт"; | 35219,167; 34130,000; | _ | _ | 35219,167; 34130,000; | 35219.1667 | ООО "МонтажСтрой ДВ" | 42263 | 42263 | 2019_750; 31908036765 | www.Roseltorg.ru | июнь | 2019-06-26 | 2019-07-12 | 2019-07-25 | _ | _ | _ | _ | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 06.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
18 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка самосвала КАМАЗ 65222-6012-53 или эквивалента и дополнительного оборудования к нему | Поставка самосвала КАМАЗ 65222-6012-53 или эквивалента и дополнительного оборудования к нему | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 7970 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 7970 | Запрос предложений | Запрос предложений | 3 | 3 | ООО "Автоцентр Таврида"; ООО РариТЭК Авто Групп"; ООО "Волготехснаб"; | 6483,833; 6417,416; | ООО "Волготехснаб" | _ | 6483,833; 6417,416; | 6417.4167 | ООО "Рари ТЭК Авто Групп" | 7700.9 | 7700.9 | 2019_751; 31908045824 | www.Roseltorg.ru | июнь | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 2019-08-01 | _ | _ | _ | _ | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
19 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка Автобетоносмесителя 58146Т (на полноприводном шасси КАМАЗ 43118) или эквивалента и дополнительного оборудования к нему | Поставка Автобетоносмесителя 58146Т (на полноприводном шасси КАМАЗ 43118) или эквивалента и дополнительного оборудования к нему | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 6400 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 6400 | Запрос предложений | Запрос предложений | 3 | 3 | ООО "Автоцентр Таврида"; ООО РариТЭК Авто Групп"; ООО "Волготехснаб"; | 5308,333; 5255,000; | ООО "Волготехснаб" | _ | 5308,333; 5255,000; | 5255 | ООО "Автоцентр Таврида" | 6306 | 6306 | 2019_752; 31908045952 | www.Roseltorg.ru | июнь | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 2019-08-01 | _ | _ | _ | _ | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
20 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка мини погрузчика АНТ-1000 или эквивалент и дополнительного оборудования к нему | Поставка мини погрузчика АНТ-1000 или эквивалент и дополнительного оборудования к нему | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 3994.7 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 3994.7 | Запрос предложений | Запрос предложений | 2 | 2 | ООО "Тракресурс-Регион"; ООО "КомплектСнаб"; | 3026,796; 3066,743; | _ | _ | 3026,796; 3066,743; | 2522.33 | ООО "Тракресурс-Регион" | 3026.796 | 3026.796 | 2019_758; 31908063618 | www.Roseltorg.ru | июль | 2019-07-03 | 2019-07-15 | 2019-07-29 | _ | _ | _ | _ | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
21 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка запорно-регулирующей трубопроводной арматуры и ответных фланцев из нержавеющей стали, прокладками и крепежом | Поставка запорно-регулирующей трубопроводной арматуры и ответных фланцев из нержавеющей стали, прокладками и крепежом | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 3790 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 3790 | Запрос предложений | Запрос предложений | 3 | 3 | 188479 ООО "ТД "ЧМК"; 189063 192830 ООО "Сталь-Эксперт"; | 2681,218; 2581,667 | 189063 | _ | _ | 2581.6667 | ООО "Сталь-Эксперт" | 3098 | 3098 | 2019_768; 31908118683 | www.Roseltorg.ru | июль | 2019-07-19 | 2019-08-12 | 2019-09-02 | _ | _ | _ | _ | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
22 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка кабельных муфт | Поставка кабельных муфт | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 142 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 142 | Простая закупка | Простая закупка | 3 | 3 | ООО "ТД КВТ"; ООО "УралЭнергоМуфта"; ООО "РТК-Новые Технологии"; | 103,465; 141,197; 119,766; | _ | _ | _ | 103.465 | ООО "ТД КВТ" | 124.158 | 124.158 | 2019_770 | _ | июль | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | _ | _ | _ | _ | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
23 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка щебня | Поставка щебня | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 19499.194 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 19499.194 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | ООО «Сахагрострой» | 16249.3283 | _ | _ | _ | 16249.3283 | ООО «Сахагрострой» | 19499.194 | 19499.194 | 2019_773 | _ | июль | _ | _ | _ | 5.8.1.3 | Центральная закупочная комиссия | 2019-07-15 | 2019/227 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
24 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка светодиодных светильников для наружного освещения площадки размещения ДГУ | Поставка светодиодных светильников для наружного освещения площадки размещения ДГУ | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 682.436 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 682.436 | Запрос предложений | Запрос предложений | 4 | 4 | 196152 196801 196900 196924 | 473,232; 305,368; | 196152; 196900; | _ | _ | 305.3683 | ООО "Промкомплект" | 366.442 | 366.442 | 2019_778; 31908158002 | www.Roseltorg.ru | июль | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 2019-08-28 | _ | _ | _ | _ | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 08.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
25 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка кабеля силового и труб для наружного освещения площадки размещения ДГУ | Поставка кабеля силового и труб для наружного освещения площадки размещения ДГУ | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 315.291 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 315.291 | Запрос предложений | Единственный поставщик по результатам несостоящейся процедуры | 2 | 2 | 196943 ООО "Электротехснаб"; 200819; | 252.5 | 200819 | _ | _ | 252.5 | ООО "Электртехснаб" | 303 | 303 | 2019_781; 31908158004 | www.Roseltorg.ru | июль | 2019-07-31 | 2019-08-14 | 2019-09-03 | _ | _ | _ | _ | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 08.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
26 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка кабельных лотков и арматуры для наружного освещения площадки размещения ДГУ | Поставка кабельных лотков и арматуры для наружного освещения площадки размещения ДГУ | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 3181.689 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 3181.689 | Запрос предложений | Запрос предложений | 5 | 5 | 196050 196155 197258 197593 197729 | 1795,709; 2270,493; 2438,932; | 196050 196155 | _ | _ | 1795.7092 | ООО "Нафта Инжиниринг" | 2154.851 | 2154.851 | 2019_783; 31908157564 | www.Roseltorg.ru | июль | 2019-07-31 | 0 | 2019-08-29 | _ | _ | _ | _ | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 08.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
27 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка опор освещения и кронштейнов для наружного освещения площадки размещения ДГУ | Поставка опор освещения и кронштейнов для наружного освещения площадки размещения ДГУ | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 471.671 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 471.671 | Запрос предложений | Единственный поставщик по результатам несостоящейся процедуры | 2 | 2 | 200841 201539 | 299.1308 | 201539 | _ | _ | 299.1308 | ООО "Точинвест-ШЗМК" | 358.957 | 358.957 | 2019_784; 31908157286 | www.Roseltorg.ru | июль | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-09-05 | _ | _ | _ | _ | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 08.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
28 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оказание информационно-консультационных услуг и подготовка рекомендаций по содержанию разделов документации по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при реализации проекта | Оказание информационно-консультационных услуг и подготовка рекомендаций по содержанию разделов документации по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при реализации проекта | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 311.2597 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 311.2597 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | ФГБУ «ЦУРЭН» | 259.3831 | _ | _ | _ | 259.3831 | ФГБУ «ЦУРЭН» | 311.259 | 311.259 | 2019_790 | _ | июль | _ | _ | _ | 5.8.1.2 | Центральная закупочная комиссия | 2019-08-06 | 2019/255 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 07.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
29 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оценка воздействия на водные биоресурсы Сахалинской области при реализации проекта: «Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 4 МВт с топливным хозяйством» | Оценка воздействия на водные биоресурсы Сахалинской области при реализации проекта: «Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 4 МВт с топливным хозяйством» | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 48.82 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 48.82 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | ФГБНУ «ВНИРО» | 40.6833 | _ | _ | _ | 40.6833 | Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО» | 48.82 | 48.82 | 2019_801 | _ | август | _ | _ | _ | 5.8.1.2 | Центральная закупочная комиссия | 2019-08-16 | 2019/277 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 08.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
30 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оказание услуг, связанных с обработкой и хранением грузов прибывших на судне в причальные сооружения в Южно-Курильском районе Сахалинской области | Оказание услуг, связанных с обработкой и хранением грузов прибывших на судне в причальные сооружения в Южно-Курильском районе Сахалинской области | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 269.873 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 269.873 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | ООО Рыбокомбинат «Островной» | 224.8942 | _ | _ | _ | 224.8942 | ООО Рыбокомбинат «Островной» | 269.873 | 269.873 | 2019_808 | _ | август | _ | _ | _ | 5.8.1.3 | Центральная закупочная комиссия | 2019-08-19 | 2019/286 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 08.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
31 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оказание услуги по перевозке контейнера с топливом | Оказание услуги по перевозке контейнера с топливом | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 100 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 100 | Простая закупка | Простая закупка | 2 | 2 | ИП Прощенко Екатерина Александровна; ООО "Славянка"; | 65 | _ | _ | _ | 65 | ИП Прощенко Екатерина Александровна | 65 | 65 | 2019_814 | _ | август | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | _ | _ | _ | _ | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 08.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
32 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Оказание услуг, связанных с погрузо-разгрузочными работами в Южно-Курильском районе Сахалинской области | Оказание услуг, связанных с погрузо-разгрузочными работами в Южно-Курильском районе Сахалинской области | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 6313.074 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 6313.074 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | 1 | 1 | ООО «Курильские острова» | 5260.895 | _ | _ | _ | 5260.895 | ООО «Курильские острова» | 6313.074 | 6313.074 | 2019_820 | _ | август | _ | _ | _ | 5.8.1.3 | Центральная закупочная комиссия | 2019-08-27 | 2019/302 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 08.2019 | н/д | н/д | н/д | Итоги
33 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка бетона | Поставка бетона | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 12329.875 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 12329.875 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_729; 31907967482 | www.Roseltorg.ru | июнь | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
34 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка сортамента труб, трубопроводной арматуры и деталей трубопровода | Поставка сортамента труб, трубопроводной арматуры и деталей трубопровода | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 5683.333 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 5683.333 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_754; 31908049613 | www.Roseltorg.ru | июнь | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
35 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Аренда офисного помещения на о. Шикотан | Аренда офисного помещения на о. Шикотан | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 506 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 506 | Единственный поставщик | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_760 | _ | июль | _ | _ | _ | 5.8.1.12 | Центральная закупочная комиссия | 2019-07-01 | 2019/2016 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
36 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка насосов ХМс 6,3/30К55А-2,2/2Е или эквивалент во взрывозащищенном исполнении | Поставка насосов ХМс 6,3/30К55А-2,2/2Е или эквивалент во взрывозащищенном исполнении | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 175 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 175 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_761; 31908076718 | www.Roseltorg.ru | июль | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
37 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка насоса КМ-100-80-170Е или эквивалент во взрывозащищенном исполнении | Поставка насоса КМ-100-80-170Е или эквивалент во взрывозащищенном исполнении | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 190 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 190 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_762; 31908076651 | www.Roseltorg.ru | июль | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
38 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка насосов КММ Е 125-100-250/2-55 или эквивалент во взрывозащищенном исполнении | Поставка насосов КММ Е 125-100-250/2-55 или эквивалент во взрывозащищенном исполнении | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 1135 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 1135 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_763; 31908077248 | www.Roseltorg.ru | июль | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
39 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка насосов КММ-Е-80-65-160/2-55 У2 или эквивалент с ответными фланцами из нержавеющей стали, прокладками и крепежом к данному насосу во взрывозащищенном исполнении | Поставка насосов КММ-Е-80-65-160/2-55 У2 или эквивалент с ответными фланцами из нержавеющей стали, прокладками и крепежом к данному насосу во взрывозащищенном исполнении | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 229.167 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 229.167 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_764; 31908076700 | www.Roseltorg.ru | июль | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
40 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка модульных зданий для размещения персонала и здание ОПУ | Поставка модульных зданий для размещения персонала и здание ОПУ | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 70833.333 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 70833.333 | Конкурс | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_786; 31908279183 | www.Roseltorg.ru | август | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
41 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка комплектующих системы охранного телевидения | Поставка комплектующих системы охранного телевидения | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 3015 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 3015 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_804; 31908229169 | www.Roseltorg.ru | август | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Проводится закупочная процедура
42 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка топливных фильтров универсальных для жидкости | Поставка топливных фильтров универсальных для жидкости | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 444.167 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 444.167 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_828 | www.Roseltorg.ru | сентябрь | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Подготовка к размещению
43 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка серверного оборудования | Поставка серверного оборудования | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 10671.917 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 10671.917 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_830 | www.Roseltorg.ru | сентябрь | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Подготовка к размещению
44 | АО "Мобильные ГТЭС" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Поставка электротехнической продукции | Поставка электротехнической продукции | АО "Мобиьлные ГТЭС" | 600 | Приказ от 04.12.2017 № 1599 "Об утверждении Регламента закупочной деятельности АО "Мобильные ГТЭС" | 600 | Запрос предложений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2019_832 | www.Roseltorg.ru | сентябрь | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Подготовка к размещению
Note on P26: Владислав Александрович Олейник: без НДС 18%
Note on AB26: Владислав Александрович Олейник: без НДС 18%
Note on P27: Владислав Александрович Олейник: без НДС 18 %
Note on AB27: Владислав Александрович Олейник: без НДС 18 %
Note on P28: Владислав Александрович Олейник: без НДС 18%
Note on AB28: Владислав Александрович Олейник: без НДС 18 %
Note on AD30: Владислав Александрович Олейник: без НДС
Note on AD34: Владислав Александрович Олейник: без НДС
Note on AA42: Владислав Александрович Олейник: едрасценки
Note on AD42: Владислав Александрович Олейник: ед расценки

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Мобильные ГТЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
_________________K_01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Размещение дизельной электростанции на о. Шикотан, суммарной мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | дизельная электростанция мощностью 6,5 МВт с топливным хозяйством
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Сахалинская область, Южно-Курильский городской округ, о. Шикотан
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 6,5 МВт
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 515,223 в ценах, сложившихся ко времени Расчета на основании укрупненных нормативов цен (УНЦ) типовых технологических решений (Приказ Минэнерго РФ № 10 от 17.01.19)
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ГТЭС0018.260-ОИ-ПЗ (том Обоснование инвестиций), проводится корректировка в связи с изменением суммарной мощности энергоустановок
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 172.879
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 172.879
в том числе | н.д.
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | н.д.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н.д.
% от сметной стоимости проекта | н.д.
оплачено по договору, млн. руб. | н.д.
освоено по договору, млн. руб. | н.д.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | н.д.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н.д.
% от сметной стоимости проекта | н.д.
оплачено по договору, млн. руб. | н.д.
освоено по договору, млн. руб. | н.д.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | н.д.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | н.д.
% от сметной стоимости проекта | н.д.
оплачено по договору, млн. руб. | н.д.
освоено по договору, млн. руб. | н.д.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | н.д.
в том числе | н.д.
- СМР, % | н.д.
- поставка основного оборудования, % | н.д.
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | н.д.
% оплаты по объекту(предоплата) | н.д.
всего оплачено по объекту | н.д.
% освоения по объекту за отчетный период | н.д.
всего освоено по объекту | н.д.
Участники реализации инвестиционного проекта: | н.д.
- заказчик-застройщик | н.д.
- проектно-изыскательские организации | н.д.
- технические агенты | н.д.
- подрядчики | н.д.
- поставщики основного оборудования | н.д.
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | н.д.
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | н.д.
в том числе | н.д.
- строительный персонал | н.д.
- монтажный персонал | н.д.
Основное оборудование | Дизельная электростанция, состоящая из восьми дизель-генераторных установок: три мощностью 560 кВт и пять мощностью 1000 кВт, располагается на земельных участках, предоставляемых Администрацией Муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»
График поставки основного оборудования | н.д.
- дата поставки | н.д.
- задержки в поставке | н.д.
- причины задержек | н.д.
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)